## Alla projekt alla program
Uppdaterad: 2026-09-14
Projektnamn | Program | Ledningslängd | Antal fack | Prognosspann | Kommun | Projektkategori | Upphandlingsstart | Prognossäkerhet | Projektinformation
PL11 S1 Odjursberget Ledningsflytt Svk | Industrianslutningar | 18 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Boden | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert | Flyttar vår ledning p.g.a. SVKs lettsiledning.
BL7 S9_Laggarhult-Speteby_E2 | Industrianslutningar | 10 km |  |  | Katrineholm | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert
YL67S1 Tuna Stackbo 130 kV | Industrianslutningar | ca 19 km LL, 3 km JK x 2st |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Sandviken | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert | Nybyggnation 2st parallella ledningar. Luftledningssträcka parallellgång med YL67S2 hela längden. Kommer att handlas upp tillsammans med YL67S2 Tuna Ängsberg 130 kV.
YL67S2 Tuna Ängsberg 130 kV | Industrianslutningar | ca 22 km LL, ca 1 km JK (Jordkabel) |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Sandviken | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert | Nybyggnation 1st ledning. Luftledningssträcka parallellgång med YL67S1 hela längden. Kommer att handlas upp tillsammans med YL67S1 Tuna Stackbo 130 kV.
ZT12 Stenungsund nya ställverk | Kapacitet Väst |  | 145kV 40kA ställverk luftisolerat utomhus: 12st dubbelbrytarfack, 2st enkelfack, 2st sektioneringsfack 52kV 31,5kA ställverk luftisolerat utomhus: 4st dubbelbrytarfack, 8st enkelfack, 46kV 20kA ställverk metallkapslat inomhus: 8st enkelfack, 2st sektioneringsfack | > 300 MSEK | Stenungsund | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert
ZT80 Cederslund stationsåtgärder | Kapacitet Väst |  | 5st dubbelbrytarfack 130kV + 4st enkelbrytarfack 130kV | 100 MSEK till 300 MSEK | Stenungsund | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert
ML14 inut i Söderköping | Konsumtionsanslutningar | ca 1,5 km*2 (parallell ledningsbyggnation) |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Söderköping | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Osäkert | Samordning med pågående stationsentreprenad.
Almnäs-Ekensberg-Kolbotten Ny 130 kV led | Kapacitet Stockholm | 12 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Södertälje | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert
ÄL64 S7 Harg-Gråska | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd | 14,3 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Östhammar | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert
ZT32 Rösbacka_Ny 400/130 kV station | Kapacitet Väst |  | 2 st ledningsfack 130kv 1 trafo-fack 4 st 130kv ledningsfack | > 300 MSEK | Ale | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Osäkert
TDL01_Trafoanslutning Rösbacka-Ingelkärr | Kapacitet Väst |  |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Ale | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert | Kommer handlas upp tillsammans med ZT32 Rösbacka_Ny 400/130 kV station.
ÄT40 Snäckstavik Ny station RN | Kapacitet Stockholm |  | 4 st | 100 MSEK till 300 MSEK | Botkyrka | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Säkert
Förstärkning BL31 S2 | Samverkansåtgärder | 4,5 km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Eskilstuna | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2026-Q4 | Osäkert
OT11 Grästorp_Byte Reläskydd | Kapacitet Väst |  |  | 5 MSEK till 10 MSEK | Grästorp | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Osäkert
ZL1S6_Sambyggnation m OL4S9, kolonilotte | Kapacitet Väst |  |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Göteborg | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert
Rasering Älvsjö-Gullarängen | Kapacitet Stockholm | 5km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Huddinge | Jordkabel 130-70kV Tätort | 2026-Q4 | Säkert
PT33 Vaikijaur 150kV stationsutbyggnad | Industrianslutningar |  | 5 st |  | Jokkmokk | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Säkert
ZT26 Klerebo_Totalförnyelse | Kapacitet Väst |  | 2 stycken 130Kv Trafo -fack, 5 stycken 40Kv-fack, 8 stycken 10Kv-fack | 100 MSEK till 300 MSEK | Jönköping | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Osäkert
TT1401 Labbarp_Reinvestering | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  | 4 st 40 kV 6 st 10kV | 30 MSEK till 50 MSEK | Jönköping | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q4 | Osäkert
ML1 S7_Areaförstärkning_E2 | Industrianslutningar | 5 km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Katrineholm | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Säkert
BL7 S1_Areaförstärkning_E2 | Industrianslutningar | ca 6 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Katrineholm | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2026-Q4 | Säkert | Areaförstärkning mellan Hultsjön - Norrtorp. Just nu pågår arbete med markåtkomst och detaljprojektering.
ÄT42 Ösmo ombyggnad kabelfack | Kapacitet Stockholm |  | 1 st | < 5 MSEK | Nynäshamn | Station 130kV Delvis förnyelse | 2026-Q4 | Säkert
Förstärkning YL29 Riddarhyttan-Kolsva | Samverkansåtgärder | 28 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Skinnskatteberg | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2026-Q4 | Säkert
RT15 Nytt 130kV-ställverk, ny trafo | Konsumtionsanslutningar |  | 2 st (endast byte apparat) | 30 MSEK till 50 MSEK | Smedjebacken | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Osäkert | Reinvestering av kontrollanläggning, områdesskydd, transformatorfundament och apparater i 400 kV-transformatorfack.
ÄL306 Ledningsflytt för kund | Samverkansåtgärder | 2,45 km |  | 5 MSEK till 10 MSEK | Strängnäs | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2026-Q4 | Säkert
TT8313 Dalum_Reinvestering | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  | 4 st 40 kV 5 st 10 kV | 30 MSEK till 50 MSEK | Ulricehamn | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q4 | Osäkert
ÄT89 Upplands Väsby_anslutning Stack | Industrianslutningar | 100 m kablar |  | < 5 MSEK | Upplands Väsby | Jordkabel 130-70 kV Tätort | 2026-Q4 | Säkert
ÄT89 Upplands Väsby – ny 130kV GIS + T3 | Kapacitet Stockholm |  | 3 dubbelbrytarfack, 4 enkelbrytarfack | 100 MSEK till 300 MSEK | Upplands Väsby | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Säkert | Ny 130kV GIS-station. Gestaltad exteriör. Installation av en ny 40 MVA 130/10 trafo.
ÄT91 Bergsbrunna ombyggnation sydöstrast | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  | 10 st | 100 MSEK till 300 MSEK | Uppsala | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Osäkert | GIS.
YL43PQ Finnslätten Bränslegatan | Samverkansåtgärder | 0,5 km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2026-Q4 | Säkert | Många beroenden och entreprenader i området.
YL45S1 Finnslätten Munga 130 kv | Samverkansåtgärder | 17 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert | Koncession inskickad. Osäkerhet kring MUA
Olsbo_ledningsåtgärder | Samverkansåtgärder | 3 km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Säkert | Koncession finns.
ÄL76 S4 Finnslätten Sala | Samverkansåtgärder | 36 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert | Markavtal saknas.
YL45S2 130 kV ledning Munga-Skultuna | Samverkansåtgärder | 8 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert | Allt marktillstånd behöver vara klara i samband med leverans av FFU.
YT30_Nytt 130 kv ställverk Skultuna | Samverkansåtgärder |  | 2 st | 50 MSEK till 100 MSEK | Västerås | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Säkert
NL5 S2 Harrsele - Floxen ny 130kV ledn. | Regionnätsförnyelse Nord | 58 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Örnsköldsvik | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert
OL5 S8_Ledningsflytt | Samverkansåtgärder | 0,6 km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Alingsås | Jordkabel 130-70 kV Tätort | 2027-Q1 | Osäkert
Ny 130kV ledn Hällmyra-Hertsöf. Tillväxt | Industrianslutningar | 10 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Luleå | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q1 | Säkert | Koncession, markavtal ej klara. Ny förkortad sträcka, ska heta Hällmyran-Hertsöfältet.
2x150 kV Hällmyran - Svartön | Industrianslutningar | 12 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Luleå | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q1 | Säkert | Koncession, markavtal ej klara.
PT80 Vargfors - Anslutning Vk (NK25) | Samverkansåtgärder | 0,8 km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Norsjö | Station 400-130 kV | 2027-Q1 | Säkert
Odensala-Sigtuna Ny 130 kV ledning | Kapacitet Stockholm | 11 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Sigtuna | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q1 | Osäkert | Ny 130 kV luftledning mellan Odensala och Sigtuna. Detaljprojektering pågår.
Sigtuna-Bålsta 130 kV ledning | Kapacitet Stockholm | 5,5 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Sigtuna | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q1 | Osäkert | Ny 130 kV luftledning mellan Sigtuna och Bålsta. Detaljprojektering klar för granskning.
ZT28 Olofstorp_ Limmared ombyggnation | Kapacitet Väst |  | 1st Sektionerad Manöverbyggnad med 40kV och 10kV metallkapslade inomhusställverk med källare 2st NX 2st 130 kV Ledningsfack 2st 130kV Transformatorfack 2st 40kV Trafofack 1st 40kV Ledningsfack 11-13st 10kV fack varav 4st med extra djup eller bredd. | 100 MSEK till 300 MSEK | Tranemo | Station 400-130 kV | 2027-Q1 | Osäkert
OL7 S1_Anslutning OT71 Skultorp | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd | 1,2 km |  | 5 MSEK till 10 MSEK | Skövde | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2027-Q1 | Osäkert | Anslutning ny station Skulltorp 130 kV, ombyggnation 40 kV ledning vid station Borgunda.
Lindhov-Botkyrka - Ny ledning 130kV | Kapacitet Stockholm | 7 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Botkyrka | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q2 | Osäkert
CT35 Hedenlunda_Reinvestering_E3 | Industrianslutningar |  | 4 st |  | Flen | Station 400-130 kV | 2027-Q2 | Osäkert
ÄT97 Viksjö - Nytt 130 kV-ställverk | Kapacitet Stockholm |  | 4 st GIS | 10 MSEK till 30 MSEK | Järfälla | Station 400-130 kV | 2027-Q2 | Osäkert | Åtgärder i angränsande GIS-stationer ÄT95 Kallhäll och ÄT96 Jakobsberg. Bygga ihop 2 st enkelbrytarfack (som står mittemot varandra) till dubbelbrytarfack i respektive station. Delar för åtgärden bör finnas på plats i stationerna.
ML813_ML815_ML817_BL2S4 - Bibana (KP7) | Samverkansåtgärder | 11,5 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Nyköping | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2027-Q2 | Säkert | Flytt av delar av ML813 (ca. 2 km) och ML817 (ca. 1 km). Flytt och förnyelse av ML815 (delsträcka Minninge - Stigtomta, ca 8 km).
ÄL76 S3 Sala-Heby | Samverkansåtgärder | 15 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Sala | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q2 | Osäkert
Kolbotten-Lindhov-Tullinge Villastad | Kapacitet Stockholm | 6,4 km dubbel ledning |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Salem | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q2 | Osäkert
ÄL89 S1-2, ÄL2 S7 Överby-UV-Hagby 130 kV | Kapacitet Stockholm | 17km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Sollentuna | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q2 | Osäkert | Ansluter till 8 fack. Entreprenaden innehåller både byggnation av luftleding samt en liten del markförlagd ledning. Byggnation av luftledning sker bredvid befintlig ledning och därefter sker rasering av gammal ledning. Sträckningen är utmanande då den går över sjö, väg och järn väg samt intill fastigheter och naturskyddsområden.
Kolbotten-Bockholmssundet 130 kV ledning | Kapacitet Stockholm | 6km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Södertälje | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q2 | Osäkert
OLXX_130kV-ledningar Tranemo-Limmared | Kapacitet Väst | 10 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Tranemo | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q2 | Säkert
ÄL7 S6, S5 Viby-Kungsängen tillf.70kVkab | Kapacitet Stockholm | 1 km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Upplands-Bro | Jordkabel 130-70 kV Tätort | 2027-Q2 | Osäkert | Kablifiering av befintlig luftledning inkl rasering av ett par stolpar in i station.
NT0817 Henriksfjäll - ny 40/20 station | Regionnätsförnyelse Nord |  | 2 ingående 40 kV fack, 4 utgående 20 kV fack, 2 EK-batterier. | 50 MSEK till 100 MSEK | Vilhelmina | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2027-Q2 | Osäkert
Irsta ÄT1436 ombyggnad | Samverkansåtgärder |  | 3 st 40 kV, 8 st 10 kV | 30 MSEK till 50 MSEK | Västerås | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2027-Q2 | Osäkert | Detaljprojektering och framtagning FFU Q3-Q4 2026.
Flytta del av ÄL125 | Samverkansåtgärder | 800 m |  | < 5 MSEK | Uppsala | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2027-Q2 | Säkert | Bef koncession men kan behövas MUA
Flytta del av ÄL181 | Samverkansåtgärder | 900 m |  | < 5 MSEK | Uppsala | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2027-Q2 | Säkert | Bef koncession men kan behövas MUA
Litslena ÄT73, 130 kV stvk & 130/70 kV | Kapacitet Stockholm | 0,4km | 1 st | 100 MSEK till 300 MSEK | Enköping | Station 400-130 kV | 2027-Q3 | Osäkert | Ny 130 kv Trafo, nytt kontrollrum H-ställeverk och ledningsfack samt kabelifering av LSP. Detaljprojektering klar behöver revideras med info om trafo
OT53 Gislaved_Reinvestering | Kapacitet Väst |  | 8 fack på 130 kV var av 4 är ledningsfack och 2 är transformatorfack. 12 fack på 40 kV var av 6 är ledningsfack och 2 är transformatorfack. | 100 MSEK till 300 MSEK | Gislaved | Station 400-130 kV | 2027-Q3 | Osäkert | Koncessionsändring för de 40 kV ledningar som inkommer till stationen från norr.
ÄL41 och ÄL42- Flyttning 70 kV ledning | Samverkansåtgärder | 500m |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Gävle | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q3 | Osäkert | Trafikverket inväntar svar från regeringen angående den nationella planen som är inlämnad
OT42 Lärje_ Reinv. station | Kapacitet Väst |  | 16 st | > 300 MSEK | Göteborg | Station 400-130 kV | 2027-Q3 | Osäkert | Eventuella förseningar pga återstående myndighetsbeslut: detaljplanändring, avstyckning, fastighetsförvärv.
ÄT904 Glömsta, Ny 130/20kV station | Kapacitet Stockholm |  | 7 st | 100 MSEK till 300 MSEK | Huddinge | Station 400-130 kV | 2027-Q3 | Osäkert
PT52 Messaure ledningsanpassningar 130kV | Samverkansåtgärder | 1 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Jokkmokk | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2027-Q3 | Osäkert
PT52_Messaure_förnyelse_130_kV_stv. | Samverkansåtgärder |  | 8 st | 100 MSEK till 300 MSEK | Jokkmokk | Station 400-130 kV | 2027-Q3 | Osäkert
BL9 S1_Hedenlunda-Speteby_E3 | Industrianslutningar | ca 10 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Katrineholm | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q3 | Osäkert
ZT50 Lindome norra_Reinvestering | Kapacitet Väst |  | 11 st | > 300 MSEK | Mölndal | Station 400-130 kV | 2027-Q3 | Osäkert | Reinvestering av befintlig stamnätsstation.
PT80 (NK25) Vargfors Totalförnyelse | Samverkansåtgärder |  | 11 st | 100 MSEK till 300 MSEK | Norsjö | Station 400-130 kV | 2027-Q3 | Säkert
KL41 S4-S6 Hagby-Måby Ny 130 kV | Kapacitet Stockholm | 14 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Sigtuna | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2027-Q3 | Osäkert
NL521 Ajaure-Gejmån, 52 kV | Regionnätsförnyelse Nord | 26,3 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Storuman | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2027-Q3 | Osäkert | Markåtkomst pågår. Ska upphandlas tillsammans med NL522 Ny 52 kV NT0812
NL522 Ny 52 kV NT0812 | Regionnätsförnyelse Nord | 600 m |  | < 5 MSEK | Storuman | Jordkabel 40 kV Landsbygd | 2027-Q3 | Osäkert | Ska upphandlas med NL521 Ajaure-Gejmån, 52 kV NT0812
Flytta del av ÄL871 | Samverkansåtgärder | 600 m |  | < 5 MSEK | Uppsala | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2027-Q3 | Säkert | Flytten sker under Vattenfalls stationsområde