## Blad1
Projektnamn | Program | Ledningslängd | Antal fack | Prognosspann | Kommun | Projektkategori | Upphandlingsstart | Prognossäkerhet | Projektinformation | Land
Ny 130kV ledn Svartbyn-Hertsöf. Tillväxt | Industrianslutningar | 10 km |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Luleå | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q1 | Osäkert | Koncession, markavtal ej klara. Ny förkortad sträcka, ska heta Hällmyran-Hertsöfältet. | Sverige
2x150 kV Hällmyran – Svartön | Industrianslutningar | 10 km |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Luleå | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q1 | Osäkert | Koncession, markavtal ej klara. | Sverige
YL67S2 Tuna Ängsberg 130 kV. | Industrianslutningar | ca 22 km LL, ca 1 km JK |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Sandviken | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2025-Q4 | Osäkert | Nybyggnation 1st ledning. Luftledningssträcka parallellgång med YL67S1 hela längden | Sverige
YT630 Ersbo- KL63 S0 förstärkning | Industrianslutningar | 8 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Gävle | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2025-Q4 | Säkert | Reinvestering av befintlig ledning i befintlig koncession Parallellgång med andra TR/RN ledningar hela sträckan. | Sverige
YL67S1 Tuna Stackbo 130 kV. | Industrianslutningar | ca 19 km LL, 3 km JK x 2st |  | 200 MSEK till 300 MSEK | Sandviken | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2025-Q4 | Osäkert | Nybyggnation 2st parallella ledningar. Luftledningssträcka parallellgång med YL67S2 hela längden. Koncessionsärende, markåtkomst startad. | Sverige
PT30 Hällmyran - ny 400 / 130 kV-station | Industrianslutningar |  | 18 | Över 300 MSEK | Luleå | Transf. 400-220kV >250 MVA | 2025-Q4 | Säkert | Förutsatt att erforderliga tillstånd finns, koncession/avtal/marktillstånd. Mer specifik och riktad information kommer inom kort att skickas till marknaden. | Sverige
BT593 Hjortsberga | Industrianslutningar | 3 x ca 1300 m | 7 | 50 MSEK till 100 MSEK | Eskilstuna | RN Station 400-70 kV | 2026-Q1 | Osäkert | Ny Greenfield kopplingsstation (inkl. anslutningskablar till närliggande anläggning) | Sverige
Nya 130kV ledningar BL59 S4_ Kjula - Hjortsberga och BL59 S3_BL59 - Hjortsberga | Industrianslutningar | ca 3 km + 7 km | N/A | 30 MSEK till 50 MSEK | Eskilstuna | RN Kraftledning 130-70 kV | 2025-Q3 | Osäkert | Koncessioner erhållna, detaljprojektering pågår | Sverige
BL7 S9 Laggarhult -Speteby | Industrianslutningar | ca 9,5 km | N/A | 30 MSEK till 50 MSEK | Katrineholm | RN Kraftledning 130-70 kV | 2026-Q3 | Osäkert | Projekteringen ännu ej startad | Sverige
Ledning_LKAB_Elkraftsanslutning Svartön | Industrianslutningar |  |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Luleå | RN Kraftledning 130-70 kV | 2025-Q4 | Osäkert | Koncession förväntas under hösten 2025 | Sverige
Almnäs-Ekensberg-Kolbotten Ny 130 kV led | Kapacitet Stockholm | 12,2 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Södertälje | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2025-Q4 | Osäkert |  | Sverige
Kolbotten-Bockholmssundet 130 kV ledning | Kapacitet Stockholm | 6,5 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Södertälje | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2025-Q4 | Säkert |  | Sverige
Kolbotten-Lindhov-Tullinge Villastad | Kapacitet Stockholm | 6,4 km 2 ledningar |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Salem | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
Ny 130kV station i Upplands Bro | Kapacitet Stockholm |  | 2 trafofack, 2 ledningsfack | 50 MSEK till 100 MSEK | Upplands-Bro | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga 130 kV | Kapacitet Stockholm | 34,5 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Nynäshamn & Haninge | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q1 | Säkert |  | Sverige
Odensala-Sigtuna Ny 130 kV ledning | Kapacitet Stockholm | 18 km + 750m kabel |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Sigtuna | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
RT122 Botkyrka - Nytt 130 kV stv + trafo | Kapacitet Stockholm |  | 4 st | 100 MSEK till 200 MSEK | Botkyrka | Transf. 400-220kV >250 MVA | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
ÄL81 S1, ÄL86 S1 Överby-Häggvik Flytt | Kapacitet Stockholm | 5 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Sollentuna | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q2 | Osäkert |  | Sverige
ÄL9 S9 Måby-Arlanda Flytt SVK | Kapacitet Stockholm | 3 km kabel |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Sigtuna | Jordkabel 130-70 kV Landsbygd | 2025-Q4 | Säkert | 5st schaktfria korsningar (E4, Arlandaleden, Måbyleden, Väg 273 och Benstocksbäcken) | Sverige
ÄT89 Upplands Väsby – ny 130kV GIS + T3 | Kapacitet Stockholm |  | 5 transformatorfack+2 ledningsfack=7 | 100 MSEK till 200 MSEK | Upplands Väsby | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
ÄT40 Snäckstavik Ny station RN | Kapacitet Stockholm |  | 4 st | 50 MSEK till 100 MSEK | Botkyrka | Station 400-130 kV | 2025-Q4 | Mycket osäkert |  | Sverige
Ny 130kV station i Upplands Bro | Kapacitet Stockholm |  | 2 trafofack, 2 ledningsfack | 50 MSEK till 100 MSEK | Upplands-Bro | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
Litslena ÄT73, 130 kV stvk & 130/70 kV | Kapacitet Stockholm |  | 1 trafofack, 1 ledningsfack | 100 MSEK till 200 MSEK | Enköping | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
ZT32 Rösbacka_Ny 400/130 kV station | Kapacitet Väst |  |  | 100 till 300 MSEK | Göteborg | RN Station 400-70 kV | 2025-Q4 | Osäkert | Ny greenfield station. Entreprenad delas i två, mark (ME) kommer att upphandlas under 2025 Q4 och stationsentrepenaden (EE) går ut på upphandling 2026 Q4 | Sverige
FT24 Lindome_Reinvestering | Kapacitet Väst | 2 st 750 m | 8 st | Över 300 MSEK | Mölndal | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
ZT26 Klerebo_Totalförnyelse | Kapacitet Väst |  |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Jönköping | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
OLXX_130kV-ledningar Tranemo-Limmared | Kapacitet Väst |  |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Tranemo | Luftled 130-70 kV ansök om konc | 2026-Q3 | Osäkert | Beror på överklagan | Sverige
TT5521 Limmared_ ombyggnation | Kapacitet Väst |  |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Tranemo | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Säkert |  | Sverige
CT292 Hisingen | Kapacitet Väst |  | 4 ledningsfack transformatorfack 400 och 130 | 200 MSEK till 300 MSEK | Göteborg | Station 400-130 kV | 2025-Q3 | Säkert |  | Sverige
ZT12 Stenungsund nya ställverk | Kapacitet Väst |  | Inte klart ännu | Över 300 MSEK | Stenungsund | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Mycket osäkert |  | Sverige
ZT28 Olofstorp_ Limmared ombyggnation | Kapacitet Väst |  | 10 st | 100 MSEK till 200 MSEK | Tranemo | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Osäkert | Upphandlingen av entreprenaden förväntas börja i Q2 2026 medan trafo upphandlingen förväntas till slutet i år. | Sverige
OT95 Säffle_RN Laxodling VF Reinv etapp2 | Konsumtionsanslutningar |  | 9 st | 100 MSEK till 200 MSEK | Säffle | Station 130kV Delvis förnyelse | 2026-Q2 | Osäkert |  | Sverige
ÄT1322 Teda Totalförnyelse | Konsumtionsanslutningar |  | 15 st | 50 MSEK till 100 MSEK | Enköping | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
RT15 nytt AB ställverk, ny kont/trafo | Konsumtionsanslutningar |  | 2 st | Över 300 MSEK | Smedjebacken | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
ÄT94 Almnäs utbyggn. T2 och AB-stv | Konsumtionsanslutningar |  | 3 st 130 kV 7st 20 kV (3st option) | 30 MSEK till 50 MSEK | Nykvarn | Transf. 130-70kV <250 MVA | 2025-Q3 | Säkert |  | Sverige
TT7111 Bäckefors EnbW 40 MW sol-Stn åtgä | Produktionsanslutningar |  | 8st | 50 MSEK till 100 MSEK | Bengtsfors | Transformator 40 kV <25 MVA | 2025-Q3 | Säkert |  | Sverige
Ny transformatorstation Aspnäs 130/30 kV | Produktionsanslutningar |  | 3 st 30 kV ledningsfack | 100 MSEK till 200 MSEK | Heby | Transf. 130-70kV <250 MVA | 2025-Q4 | Osäkert |  | Sverige
ÄT21 Glamsmossen - Ledningar anslutning | Produktionsanslutningar | 10 km | 2 st 130 kV ledningsfack | Över 15 MSEK | Östhammar | Kundinit åtgärd | 2026-Q1 | Osäkert | Detaljprojektering pågår | Sverige
NL3 S16/S17 Verkanliden_Ledningsåtgärder | Produktionsanslutningar | 42 st |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Storuman | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
BT312 Siggebohyttan_ny station | Produktionsanslutningar |  | 1st | 30 MSEK till 50 MSEK | Lindesberg | Station 130kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q2 | Mycket osäkert |  | Sverige
TL711 Bäckefors 40MW sol-Ledning VF rei | Produktionsanslutningar | 21 km | "1 st 130 kV 6 st 30 kV" |  | Bengtsfors | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
BL3 S12 130kV ledning_Siggebohyttan | Produktionsanslutningar | 14 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Lindesberg | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q2 | Osäkert |  | Sverige
Anslutningsledning för Burunge 30 MW | Produktionsanslutningar | 20 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Östhammar |  | 2026-Q2 | Mycket osäkert |  | Sverige
ZT91 Skara_ny reaktor | Produktionsanslutningar | 2,7 km | 5st | Över 15 MSEK | Lidköping | Solproduktion | 2026-Q3 | Mycket osäkert |  | Sverige
BT24 Fjällskär etapp2 | Produktionsanslutningar |  | "2 st 130 kV 7 st 30 kV" | 50 MSEK till 100 MSEK | Nyköping | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
Anslut 14 MW solpark ÄL814 Eskilstuna | Produktionsanslutningar | 0,1 km | 3st | 30 MSEK till 50 MSEK | Eskilstuna | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q3 | Mycket osäkert | Förstudie pågår | Sverige
ÄT91 Bergsbrunna ombyggnation sydöstrast | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Uppsala | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Säkert |  | Sverige
ÄL2 S1 Dannemora-Gimo | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd | 19km luftlinje 1km kabel | 1nytt kabel stativ | 100 MSEK till 200 MSEK | Östhammar | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
ÄL64 S7 Harg-Gråska | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd | 16 km | n/a | 50 MSEK till 100 MSEK | Östhammar | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q2 | Osäkert |  | Sverige
TT7163 Sundals Ryr - Totalförnyelse | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  | 7 st 40 kV | 50 MSEK till 100 MSEK | Vänersborg | Transformator 40 kV <25 MVA | 2026-Q1 | Säkert |  | Sverige
TT1401 Labbarp_Reinvestering | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Jönköping | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q2 | Osäkert | Reinvestering av station | Sverige
TT8313 Dalum_Reinvestering | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Ulricehamn | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q2 | Osäkert | Reinvestering av station | Sverige
Reinvestering TT6892 Stora Höga | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Stenungsund | Transformator 40 kV <25 MVA | 2026-Q2 | Säkert |  | Sverige
ÄT1343 Altuna Stationsreinvestering | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd | 1362m 20kV 1023m 12kV | 8st 20kV 8st 10kV | 30 MSEK till 50 MSEK | Heby | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2025-Q4 | Osäkert |  | Sverige
T8 Grytnäs Ny transformering | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  |  |  | Avesta | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q2 | Osäkert |  | Sverige
ÄT0181 Hedesunda_Stationsförnyelse | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  | 15 | 30 MSEK till 50 MSEK | Gävle | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q2 | Mycket osäkert |  | Sverige
ÄT1257 Faringe_Ombyggnation | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  | Ledningsfack: 2st 20 kV 7st 10 kv | 30 MSEK till 50 MSEK | Uppsala | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q1 | Mycket osäkert |  | Sverige
TL685 Ny 40 kV LL Stora Höga Kläpp | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd | Projektet innefattar resning av 57 st nya stolpar, förläggning av 4,5 km av markkabel samt rasering av 25 st befintliga 10 kV-stolpar. |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Stenungsund | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2026-Q2 | Säkert | Reinvestering av Stationen. | Sverige
Skogås ÄT541 Helförnyelse_LN | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  | 19 | 30 MSEK till 50 MSEK | Huddinge | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Osäkert |  | Sverige
Ny 130kV ledning Bastusel - Slagnäs | Regionnätsförnyelse Nord | 34 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Sorsele | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q1 | Osäkert | Markåtkomsten är Ej säkrad, korsning UL1 ej klaraerad, sannolikt väntar koncessionsändring. | Sverige
NL5 S2 Harrsele - Floxen ny 130kV ledn. | Regionnätsförnyelse Nord |  |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Örnsköldsvik | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
NT43 Hällnäs | Regionnätsförnyelse Nord |  | 3 - 130 kV fack 8 st 20 kV fack 2 -40 kV fack | 100 MSEK till 200 MSEK | Vindeln | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
YL45S2 130 kV ledning Munga-Skultuna | Samverkansåtgärder |  |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q2 |  |  | Sverige
MT90 Forse_ny station Gotland | Samverkansåtgärder |  | 24 | Över 300 MSEK | Gotland | Station 400-130 kV | 2025-Q4 | Osäkert | Beroende på anslutande parts linjekoncession. | Sverige
Olsbo, ny 70/20 kV-station | Samverkansåtgärder |  | 9 st ställverksfack samt yta för 6st reservfack | 100 MSEK till 200 MSEK | Västerås | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Säkert |  | Sverige
Förstärkning YL29 | Samverkansåtgärder |  |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Skinnskatteberg | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2025-Q4 |  |  | Sverige
YL45S1 Finnslätten Munga 130 kv | Samverkansåtgärder |  |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2025-Q4 |  |  | Sverige
RT25 Finnslätten ombyggnation 70 kV stäl | Samverkansåtgärder |  | 8 | 100 MSEK till 200 MSEK | Västerås | Station 400-130 kV | 2025-Q4 | Säkert |  | Sverige
YT30_Nytt 130 kv ställverk Skultuna | Samverkansåtgärder | 0,2 km (tillfälliga kablar) | 5 (3 ledningsfack, 2 trafofack) | 50 MSEK till 100 MSEK | Västerås | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Osäkert | Beroende till koncessionsändringstillstånd samt markuppköp. | Sverige
Tvärförbindelse Södertörn | Samverkansåtgärder | 3 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Huddinge | Kraftledn 130-70kV (använd ej) | 2026-Q2 | Osäkert | Ledningsrättsprocess pågår | Sverige
ÄL76 S3 Sala-Heby | Samverkansåtgärder |  |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Sala | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige