## Kommande upphandlingar VF Eldis
Uppdaterad: 2026-05-22
Projektnamn | Program | Ledningslängd | Antal fack | Prognosspann | Kommun | Projektkategori | Upphandlingsstart | Prognossäkerhet | Projektinformation
Ny 400/150kV-station PT75 Välkomma | Industrianslutningar |  | 11 dubbelbrytarfack och 2 enkelbrytarfack | > 300 MSEK | Gällivare | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Säkert | Byggnation av 130 kV station. 3 st 800 mva trafos som byggs parallellt med SVKs 400 kV station. Inväntar att koncession.
YT630 Ersbo- KL63 S0 förstärkning | Industrianslutningar | 8 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Gävle | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q2 | Säkert | Reinvestering av befintlig ledning i befintlig koncession Parallellgång med andra TR/RN ledningar hela sträckan.
RT122 Botkyrka - Nytt 130 kV stv + trafo | Kapacitet Stockholm |  | 4 | 100 MSEK till 300 MSEK | Botkyrka | Transf. 400-220kV >250 MVA | 2026-Q2 | Säkert
Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga 130 kV | Kapacitet Stockholm | 34,5 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Nynäshamn | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q2 | Säkert
ÄL9 S9 Måby-Arlanda Flytt SVK | Kapacitet Stockholm | 3 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Sigtuna | Jordkabel 130-70 kV Landsbygd | 2026-Q2 | Säkert
ÄT89 Upplands Väsby – ny 130kV GIS + T3 | Kapacitet Stockholm |  | 6 | 100 MSEK till 300 MSEK | Upplands Väsby | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Säkert
TT11 Håkantorp_Reinvestering | Konsumtionsanslutningar |  | 13 st 10 kV 7 st 40 kV | 30 MSEK till 50 MSEK | Vara | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q2 | Säkert
NT0211-L4 Hällnäs-Avanäs Etapp 2 | Lokalnätsförnyelse Nord | Nätstation(st): 21 Hsp-Luftledning(km): 10,6 Hsp-kabel(km): 25 Lsp-kabel(km): 15 |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Vindeln | Vädersäkring msp | 2026-Q2 | Säkert | Avtalsform AB - Om allt löper på kan entreprenör ha beställning augusti/sept.
ÄT0181 Hedesunda_Stationsförnyelse | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  | 15 | 30 MSEK till 50 MSEK | Gävle | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q2 | Säkert
ÄT1343 Altuna Stationsreinvestering | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd | 1362m 20kV 1023m 12kV | 8st 20kV 8st 10kV | 30 MSEK till 50 MSEK | Heby | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q2 | Osäkert
ÄT22 Gråska Förnyelse 70kVställverk | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Norrtälje | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Säkert
TL685 Ny 40 kV LL Stora Höga Kläpp | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd | Projektet innefattar resning av 57 st nya stolpar, förläggning av 4,5 km av markkabel samt rasering av 25 st befintliga 10 kV-stolpar. |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Stenungsund | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2026-Q2 | Säkert
TT8156 Siene pilot modulstation | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Vårgårda | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q2 | Säkert
TT7142 Ånimskog pilot modulstation | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Åmål | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q2 | Säkert
Ny 130kV ledning Bastusel - Slagnäs | Regionnätsförnyelse Nord | 34 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Arvidsjaur | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q2 | Säkert
NL5 S2 Harrsele - Floxen ny 130kV ledn. | Regionnätsförnyelse Nord | 58 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Örnsköldsvik | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q2 | Osäkert
MT90 Forse_ny station Gotland | Samverkansåtgärder |  | 26 st | > 300 MSEK | Gotland | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Säkert | Beroende på anslutande parts linjekoncession.
PT80 (NK25) Vargfors Totalförnyelse | Samverkansåtgärder |  | 11 st | 100 MSEK till 300 MSEK | Norsjö | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Säkert
YT45 Munga Södra 400/130 kV | Samverkansåtgärder |  | 6 st | 100 MSEK till 300 MSEK | Västerås | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Osäkert | Beroende av SvK för tillgång till mark.
Olsbo, ny 70/20 kV-station | Samverkansåtgärder |  | 2 st | 50 MSEK till 100 MSEK | Västerås | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Säkert
PL11 S1 Odjursberget Ledningsflytt Svk | Industrianslutningar | 18 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Boden | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert | Flyttar vår ledning p.g.a. SVKs lettsiledning.
BL7 S1_Areaförstärkning_E2 | Industrianslutningar | ca 6 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Katrineholm | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2026-Q3 | Säkert | Areaförstärkning mellan Hultsjön - Norrtorp. Just nu pågår arbete med markåtkomst och detaljprojektering.
BL9 S1_Hedenlunda-Speteby_E3 | Industrianslutningar | ca 10 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Katrineholm | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert | Förberdelser inför upphandling av konsult inför detaljproj.
2x150 kV Hällmyran - Svartön | Industrianslutningar | 11 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Luleå | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert | Koncession, markavtal ej klara.
Ny 130kV ledn Hällmyra-Hertsöf. Tillväxt | Industrianslutningar | 10 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Luleå | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert | Koncession, markavtal ej klara. Ny förkortad sträcka.
YL67S2 Tuna Ängsberg 130 kV | Industrianslutningar | ca 22 km LL, ca 1 km JK |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Sandviken | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Osäkert | Nybyggnation 1st ledning. Luftledningssträcka parallellgång med YL67S1 hela längden. Kommer att handlas upp tillsammans med YL67S1 Tuna Stackbo 130 kV.
YL67S1 Tuna Stackbo 130 kV | Industrianslutningar | ca 19 km LL, 3 km JK x 2st |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Sandviken | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Osäkert | Nybyggnation 2st parallella ledningar. Luftledningssträcka parallellgång med YL67S2 hela längden. Så fort koncessionen är klar så gå man ut i upphandling. Kommer att handlas upp tillsammans med YL67S2 Tuna Ängsberg 130 kV.
ÄT89 Upplands Väsby_anslutning Stack | Industrianslutningar | 100 m kablar |  | < 5 MSEK | Upplands Väsby | Jordkabel 130-70 kV Tätort | 2026-Q3 | Säkert | 2x50 m kablar. 145kV mellan Vf och Kundstation.
Almnäs-Ekensberg-Kolbotten Ny 130 kV led | Kapacitet Stockholm | 12 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Södertälje | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert
Kolbotten-Bockholmssundet 130 kV ledning | Kapacitet Stockholm | 6 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Södertälje | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert
ZT12 Stenungsund nya ställverk | Kapacitet Väst |  | 145kV 40kA ställverk luftisolerat utomhus: 12st dubbelbrytarfack, 2st enkelfack, 2st sektioneringsfack 52kV 31,5kA ställverk luftisolerat utomhus: 4st dubbelbrytarfack, 8st enkelfack, 46kV 20kA ställverk metallkapslat inomhus: 8st enkelfack, 2st sektioneringsfack | > 300 MSEK | Stenungsund | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert
ZT28 Olofstorp_ Limmared ombyggnation | Kapacitet Väst |  | 10 st | 100 MSEK till 300 MSEK | Tranemo | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert
ML14 inut i Söderköping | Konsumtionsanslutningar | ca 1,5 km*2 (parallell ledningsbyggnation) |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Söderköping | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Osäkert | Samordning med pågående stationsentreprenad.
Skogås ÄT541 Helförnyelse_LN | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  | 20 stycken 20kV fack | 30 MSEK till 50 MSEK | Huddinge | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Säkert | Transformatorbyte, byggnadsåtgärder samt förnyelse av 20 kV ställverk, lokalkraft och kontrollutrustning.
TT1401 Labbarp_Reinvestering | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  | 4 st 40 kV 6 st 10kV | 30 MSEK till 50 MSEK | Jönköping | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q3 | Säkert
TT21 Borghult_Reinvestering | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Mark | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q3 | Säkert
ÄL018 S5 20 kv ledning GysingeÖsterfören | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd | 4,2 km |  | 5 MSEK till 10 MSEK | Sandviken | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2026-Q3 | Osäkert
TT8313 Dalum_Reinvestering | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  | 4 st 40 kV 5 st 10 kV | 30 MSEK till 50 MSEK | Ulricehamn | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q3 | Säkert
ÄL64 S7 Harg-Gråska | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd | 16 km | n/a | 50 MSEK till 100 MSEK | Östhammar | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert
OL5 S8_Ledningsflytt | Samverkansåtgärder | 0,6 km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Alingsås | Jordkabel 130-70 kV Tätort | 2026-Q3 | Osäkert | Troligtvis ledningsrätt.
Tvärförbindelse Södertörn | Samverkansåtgärder | 4 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Huddinge | Kraftledn 130-70kV (använd ej) | 2026-Q3 | Osäkert
Förstärkning YL29 Riddarhyttan-Kolsva | Samverkansåtgärder | 28 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Skinnskatteberg | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2026-Q3 | Säkert
Olsbo_ledningsåtgärder | Samverkansåtgärder | 3 km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert | Koncession finns
YL43PQ Finnslätten Bränslegatan | Samverkansåtgärder | 0,5 km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2026-Q3 | Säkert | Många beroenden och entreprenader i området.
YT30_Nytt 130 kv ställverk Skultuna | Samverkansåtgärder |  | 2 st | 50 MSEK till 100 MSEK | Västerås | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Säkert
ML1 S7_Areaförstärkning_E2 | Industrianslutningar | 5 km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Katrineholm | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Säkert
ÄT40 Snäckstavik Ny station | Kapacitet Stockholm |  | 4 st | 30 MSEK till 50 MSEK | Botkyrka | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Säkert
ÄT42 Ösmo ombyggnad kabelfack | Kapacitet Stockholm |  | 1 | < 5 MSEK | Nynäshamn | Station 130kV Delvis förnyelse | 2026-Q4 | Säkert
Kolbotten-Lindhov-Tullinge Villastad | Kapacitet Stockholm | 6,4 km dubbel ledning |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Salem | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert
Ny 130kV station i Upplands Bro | Kapacitet Stockholm |  | 5 | 50 MSEK till 100 MSEK | Upplands-Bro | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Osäkert
TDL01_Trafoanslutning Rösbacka-Ingelkärr | Kapacitet Väst |  |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Ale | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert | Kommer handlas upp tillsammans med ZT32 Rösbacka_Ny 400/130 kV station
ZT32 Rösbacka_Ny 400/130 kV station | Kapacitet Väst |  | 2 st ledningsfack 130kv 1 trafo-fack 4 st 130kv ledningsfack | > 300 MSEK | Ale | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Osäkert
ZL1S6_Sambyggnation m OL4S9, kolonilotte | Kapacitet Väst |  |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Göteborg | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert
ZT26 Klerebo_Totalförnyelse | Kapacitet Väst |  | 2 stycken 130Kv Trafo -fack, 5 stycken 40Kv-fack , 8 stycken 10Kv-fack . | 100 MSEK till 300 MSEK | Jönköping | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Osäkert
ZT80 Cederslund stationsåtgärder | Kapacitet Väst |  | 5st dubbelbrytarfack 130kV + 4st enkelbrytarfack 130kV | 100 MSEK till 300 MSEK | Stenungsund | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert
RT15 Nytt 130kV-ställverk, ny trafo | Konsumtionsanslutningar |  | 2 st (endast byte apparat) | 30 MSEK till 50 MSEK | Smedjebacken | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Osäkert | Reinvestering av kontrollanläggning, områdesskydd, transformatorfundament och apparater i 400 kV-transformatorfack
ÄT1257 Faringe_Ombyggnation | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  | 4 st 130kv ledningsfack | 30 MSEK till 50 MSEK | Uppsala | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q4 | Osäkert
ÄT91 Bergsbrunna ombyggnation sydöstrast | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd |  |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Uppsala | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Osäkert
ÄL2 S1 Dannemora-Gimo | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd | 19 km luftlinje 1km Kabel" | 1 trafo-fack | 100 MSEK till 200 MSEK | Östhammar | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert
PT41 Älvsbyn_Totalförnyelse | Regionnätsförnyelse Nord |  | 5 fack + mätning, 130kV 9 fack 40kV 10 fack + mätning, 20kV 20 fack + mätning 10kV | 100 MSEK till 300 MSEK | Älvsbyn | Station 400-130 kV | 2027-Q1 | Osäkert
Förstärkning BL31 S2 | Samverkansåtgärder | 4,5 km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Eskilstuna | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2026-Q4 | Osäkert
ÄL41 och ÄL42- Flyttning 70 kV ledning | Samverkansåtgärder | 500m |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Gävle | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert | Trafikverket inväntar svar från regeringen angående den nationella planen som är inlämnad.
ML813_ML815_ML817_BL2S4 - Bibana (KP7) & ML815_Flytt Skavsta (KP9) | Samverkansåtgärder | 4 km | 2 | 10 MSEK till 30 MSEK | Nyköping | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2026-Q4 | Osäkert | Handlas upp med ML815 Minninge-Stigtomta
YL45S2 130 kV ledning Munga-Skultuna | Samverkansåtgärder | 8 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert | Allt marktillstånd behöver vara klara i samband med leverans av FFU
YL45S1 Finnslätten Munga 130 kv | Samverkansåtgärder |  |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert | Koncession inskickad. Osäkerhet kring MUA.
ÄL76 S4 Finnslätten Sala | Samverkansåtgärder | 36 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert | Markavtal saknas. Ledningsrätt kan skapa försening tidplan.
OL7 S1_Anslutning OT71 Skultorp | Regionnätsförnyelse Mellan & Syd | 1,2 km |  | 5 MSEK till 10 MSEK | Skövde | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2027-Q1 | Osäkert | Anslutning ny station Skulltorp 130 kV, ombyggnation 40 kV ledning vid station Borgunda.
Porjus PK1 Överta produktionsspann | Regionnätsförnyelse Nord |  |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Jokkmokk | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q1 | Osäkert
PT80 Vargfors - Anslutning Vk (NK25) | Samverkansåtgärder | 0,8 km |  | 10 MSEK till 30 MSEK | Norsjö | Station 400-130 kV | 2027-Q1 | Säkert
Irsta ÄT1436 ombyggnad | Samverkansåtgärder |  | 3 st 40 kV, 8 st 10 kV | 30 MSEK till 50 MSEK | Västerås | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2027-Q1 | Osäkert | Detaljprojektering och framtagning FFU Q3-Q4 2026.
Lindhov-Botkyrka - Ny ledning 130kV | Kapacitet Stockholm | 7 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Botkyrka | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q2 | Osäkert
OLXX_130kV-ledningar Tranemo-Limmared | Kapacitet Väst | 10 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Tranemo | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q2 | Säkert
NL521 Ajaure-Gejmån, 52 kV | Regionnätsförnyelse Nord | 26,3 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Storuman | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2027-Q2 | Osäkert | Markåtkomst pågår
Henriksfjäll - ny 40/20 station | Regionnätsförnyelse Nord |  | 2 ingående 40 kV fack, 4 utgående 20 kV fack, 2 EK-batterier. | 50 MSEK till 100 MSEK | Vilhelmina | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2027-Q2 | Osäkert
PT52_Messaure_förnyelse_130_kV_stv. | Samverkansåtgärder |  | 8 | 100 MSEK till 300 MSEK | Jokkmokk | Station 400-130 kV | 2027-Q2 | Osäkert
PT52 Messaure ledningsanpassningar 130kV | Samverkansåtgärder | 1 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Jokkmokk | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2027-Q2 | Osäkert
ÄL125 & ÄL871 NIS319026 & ÄL181NIS319017 | Samverkansåtgärder |  |  | < 5 MSEK | Uppsala | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2027-Q2 | Säkert